## Blad1
 | time axis 2019-02-06 to 2019-04-19
Plan van Aanpaken maken | bar: 2019-02-07 to 2019-02-08; 2019-02-11
Planning maken | bar: 2019-02-06 to 2019-02-08
Gebruikersscenario, Interview afronding, concurrentie | bar: 2019-02-11 to 2019-02-13
Programma van Eisen schrijven en procesboom | bar: 2019-02-14 to 2019-02-15; 2019-02-18 to 2019-02-20
Brainstorm/Mindmap, 50 Ideeschatsen, PNI-analyse | bar: 2019-02-19 to 2019-02-22; 2019-02-25 to 2019-02-26
3 concepten, tussenpresentatie, conceptkeuze | bar: 2019-02-20 to 2019-02-22; 2019-02-25 to 2019-02-27
Houden en maken van tussenpresentatie | bar: 2019-03-11 to 2019-03-13
Spuugmodel maken | bar: 2019-03-11 to 2019-03-15
Werktekening maken (CAD) | bar: 2019-03-13 to 2019-03-15; 2019-03-18 to 2019-03-19
Werkvoorbereiding, keuze van materialen en machinegebruik. | bar: 2019-03-13 to 2019-03-15; 2019-03-18 to 2019-03-19; 2019-04-08 to 2019-04-09
Prototype bouwen | bar: 2019-03-20 to 2019-03-22; 2019-03-25 to 2019-03-27; 2019-04-12; 2019-04-15 to 2019-04-16
Eindpresentatie houden/maken | bar: 2019-03-26 to 2019-03-29; 2019-04-01 to 2019-04-05
Zevensprong | bar: 2019-02-06 to 2019-02-08; 2019-02-11